## Sheet1
赛题 | GitLab项目链接 | 队名 | 队员 |  | 团队分工 | Start ~ 04-08 |  |  | 04-09 ~ 04-14 |  |  | 04-16 ~ 04-22 |  |  | 04-23 ~ 04-29 |  |  | 04-30 ~ 05-06 |  |  | 05.07-05.13 |  |  | 05.14-05.20 |  |  | 05.21-05.27 |  |  | 05.28-06.03 |  |  | 06.04-06.10 |  |  | 06.11-06.17 |  |  | 06.18-06.24 |  |  | 06.25-07.01 |  |  | 07.02-07.08 |  |  | 07.09-07.15 |  |  | 07.16-07.22 |  |  | 07.23-07.29
[6 empty] | 已完成工作 | 存在的问题 | 下一步计划 | 已完成工作 | 存在的问题 | 下一步计划 | 已完成工作 | 存在的问题 | 下一步计划 | 已完成工作 | 存在的问题 | 下一步计划 | 已完成工作 | 存在的问题 | 下一步计划 | 已完成工作 | 存在的问题 | 下一步计划 | 已完成工作 | 存在的问题 | 下一步计划 | 已完成工作 | 存在的问题 | 下一步计划 | 已完成工作 | 存在的问题 | 下一步计划 | 已完成工作 | 存在的问题 | 下一步计划 | 已完成工作 | 存在的问题 | 下一步计划 | 已完成工作 | 存在的问题 | 下一步计划 | 已完成工作 | 存在的问题 | 下一步计划 | 已完成工作 | 存在的问题 | 下一步计划 | 已完成工作 | 存在的问题 | 下一步计划 | 已完成工作 | 存在的问题 | 下一步计划 | 已完成工作 | 存在的问题 | 下一步计划
proj134-CFS-based-userspace-scheduler | https://gitlab.eduxiji.net/202318123111334/proj134-cfs-based-userspace-scheduler | COS | 200110309 | 段子豪 |  | ghost论文阅读和笔记总结复盘；ebpf技术入门学习；cfs调度类学习 | ghost论文的demo太勾八抽象，需要下一步结合ghost编程和相关源代码阅读才能深入理解 | ghost用户态和内核态源代码阅读；ghost编程；字节导师相关代码交流学习； | ghost内核编译和用户态环境搭建；ghost用户态框架阅读 | ghost用户态框架没有完全理解 | 用户态框架和常见调度算法实现的理解；demo实现；测试对比场景寻找 | ghost 用户态api框架基本熟悉；fifo，cfs，cdf调度算法框架原理基本熟悉；找到初赛调度算法应用场景：sql； |  | 在51假期结束前完成sql场景的调度框架书写（模仿论文中rocksdb场景，已有源代码），基本达到初赛目标 | ghost用户态框架总结，percpu，centralized两模型规律总结，调度算法书写方法总结，rocksdb实验运行成功 |  | 尽快完成调度算法设计和代码实现 | 进一步研究完ghost用户态框架， 初步学习了ebpf， 理清了未来准备方向 | 方向偏离？ | 完成ebpf注入内核修改 调度策略 | 正在写Google补丁框架的代码 |  | 完成Google框架代码的丰富 | 写代码 |  |  | 写了 mfq，cfs，sjf三个用户态调度算法框架， 完成李老师定的初赛代码目标 |  | 周末完成shinjuku调度算法， 周末完成ghost文档编写。下周完成ext文档编写，完成初赛目标 | 完成初赛文档，三人共计输出130-140页；完成shinjuku调度算法的移植，初赛代码任务完成，性能对比展示完成，初赛共计输出4800loc；首页展示完成；决赛相关思路调研；确定了团队开发规范流程以及脚本检测； |  | 听取夏文老师和李老师的指示，对初赛文档进行修改补充 |  |  |  | 明确决赛思路，使用系统调用和内核用户态共享内存优化内核性能；完成内核编译以及内核裁剪探索，编译时间从60min缩短为10min，同时解决相关编译问题；调度相关源码初步修改； |  | 完成核心系统调用的实现，按 .添加系统调用；单核功能实现；双核功能实现；多核功能实现；功能丰富（共享内存）步骤迭代开发 |  |  |  | 基于系统调用的调度类cos初步设计完成与实现中 |  |  | 完成cos调度类核心系统调用：创建agent；创建cos线程；创建基于内核用户态共享内存消息队列；agent调度cos线程（shoot）；测试通过，可以成功调度 | 无 | agent调度优先级提升；消息队列对齐、内存屏障、加锁、原子读写指令；agent迁移到指定cpu；global agent支持（ipi核间中断） | cos内核基本功能全部实现（和ghost匹配）；性能略优于ghost |  |  | 重构cos内核完成，ipi实现，可基于内核开发用户态框架。 cgroup方案制定； | 谢岸峰回家玩去了； 这人比较懒，不出力； | 7.24-7.30：完成cos用户态库搭建和rocksdb支持，绘制性能对比图； 7.31-8.6：支持cos cgroup与cgroup负载实现，绘制性能对比图； 8.7-8.13：完成文档撰写与关键图片绘制：三个性能对比图，cos整体架构图，shoot ipi图片，消息队列图片等； 8.14-8.15：收尾； | 完成cos lib搭建，基于其实现shinjuku调度算法运行rocksdb负载； 实现rocksdb 1000 - 5000qps测试，数据处理中（有时候优于ghost，有时候差）
|  |  | 200110815 | 谢岸峰 |  | ghOSt论文阅读和笔记；cfs原理了解 | ghOSt的性能分析看得不是很懂，以及对其的设计不太理解 | ghOSt源码阅读，bpf工具学习 | ghOSt用户态源码阅读，主要是agent和一些基础类 | 源码还没完全梳理清楚，还没跑编译 | 编译；梳理清楚源码；实现demo | 完成内核编译；仔细分析fifo调度算法的per-cpu场景，完成了1/4左右 | 进度缓慢 | 完成fifo调度算法的per-cpu和centralized的细致源码分析 | percpu的源码分析； | 跑用户态程序还没成功 |  | 1. 完成了ghOSt用户态程序的编译 2. 进一步了解了ghOSt用户态程序的编写和其实验 3. 矫正了方向，转向开发一个基于cfs和ebpf的用户态框架 | 方向不明确，动力不足（？你什么时候动力足？） | 尽快开发基于cfs和ebpf的用户态框架并且开始文档书写 | 解决了sched_ext环境配置问题；明确了方向，熟悉了sched_ext的api下的用户态调度机制 | 需要堆时间去完成调度类和文档的书写 | [19 empty] | 分析ext内核源码，总结ebpf事件 |  | 新增ebpf进程，完善ext task状态，优化shinjuku | 1. 分析现有shinjuku调 度算法缺陷，发现消息 爆炸的问题并解决； 2. 分析shinjuku性能瓶颈，在抢占部分耗时比较高 |  | 优化shinjuku的即时抢占 | 1.shinjuku_bpf版本重构 2. 测试共享内存消息队列 （没测完） | 共享内存消息队列像一坨shit，队友写的逆天数据结构，说不定用命名管道来代替了 | 改进测出shinjuku_bpf版本的性能吧
|  |  | 210110422 | 黄雯萱 |  | ghost论文阅读和笔记复盘总结，尝试看了一点点点源码；ebpf技术入门学习 | ghost论文中一些地方比较抽象；ghost源码结构复杂看不大懂 | 理清ghost源码的结构，尝试使用ghostAPI | 环境搭建；用户态源码阅读，熟悉理解了基本实现框架 | 还不清楚下一步应该针对什么样的场景写demo | 寻找场景实现demo；思考如何包装ghostAPI以达到初赛目标 | ghost用户态api框架基本熟悉；rocksdb实验代码初步了解 |  |  | 分析完了rocksdb实验代码 | 这周考试时间较少 | 修改rocksdb实验代码 | 熟悉了ghost用户态框架 初步学习ebpf，了解了ebpf在ghost中的使用方式 |  | 使用ebpf尝试修改调度策略为fifo； 尽快搭建起调度策略的框架 | 配完了环境，分析完了Google补丁框架的代码 | 考试周时间不够 | 完成代码框架丰富，编写RR调度算法； 学习ghost编写测试用例； 编写负载，以及尝试计时统计，完成一定的性能分析 | 讨论形成了较为完整的代码思路， 正在模仿ghost为ext包装调度框架， 目前已经产出了一定量代码 |  | 下周前完成大部分框架代码的编写、ghost部分文档的编写 | [13 empty] | 对决赛方向有点疑惑： 1. 自己从头开始写调度框架，包括内核调度类和用户态逻辑 2. 基于初赛对EXT的研究，优化EXT内核 优化点：绑核，系统调用，吞吐量，agent迁移 |  | 1.成功移植ghOSt的rocksdb实验代码（将是以后的性能测试基准） 2.修改shinjuku算法，完成了部分EXT内核优化点 | 小学期开始了，精力和时间不够充足 | 争取下周内完成其他EXT优化点 | 1.完成绑核实现 2.修修补补各种小bug | 绑核功能有bug，进展慢 | 改完bug， 以rocksdb实验为基准做性能测试 | 1.在队友协助下修了初赛shinjuku的大bug 2.完成了shinjuku bpf端和消息队列代码 3.修改内核：增加了两个函数 | 为了弥补初赛造的孽 导致进度偏慢了 | 挖掘其他EXT优化点，研究cgroup兼容实现